## Activités
Date | Début | Fin | Temps | Activité | Type | Commentaires | Sources
2020-05-11 | 10:40 | 11:15 | 0:35 | Rédaction du cahier des charges | Analyse
2020-05-11 | 11:45 | 11:55 | 0:10 | Rédaction du cahier des charges | Analyse
2020-05-15 | 8:25 | 8:45 | 0:20 | Rédaction des objectifs | Analyse
2020-05-15 | 8:45 | 9:30 | 0:45 | Création du MCD | Analyse | Création des classes et de leur champs
2020-05-15 | 9:30 | 10:05 | 0:35 | Création du MCD | Analyse | Création des liaisons entre les tables
2020-05-15 | 10:40 | 10:50 | 0:10 | Rédaction de l'analyse préliminaire | Documentation | Rédaction de l'introduction et de l'organisation
2020-05-15 | 11:20 | 11:45 | 0:25 | Réalisation de maquettes | Analyse | Réflexion sur le design de l'application en vue d'une proposition au client
2020-05-15 | 11:45 | 12:30 | 0:45 | Réalisation de maquettes | Analyse | Réalisation de la première vue possible pour l'application
2020-05-16 | 9:10 | 9:25 | 0:15 | Création du MCD | Analyse | Ajout des éléments discutés avec le chef de projet
2020-05-16 | 9:25 | 9:35 | 0:10 | Réalisation de maquettes | Analyse | Finition de la vue d'ajout d'information du client
2020-05-16 | 9:35 | 10:05 | 0:30 | Réalisation de maquettes | Analyse | Réalisation d'une vue possible d'un drawer de navigation
2020-05-16 | 10:05 | 10:30 | 0:25 | Réalisation de maquettes | Analyse | Réalisation d'une vue possible de la page d'ajout d'un chien
2020-05-16 | 10:30 | 10:45 | 0:15 | Réalisation de maquettes | Analyse | Réalisation d'une vue possible de la page de nouvelle consultation
2020-05-16 | 10:45 | 11:05 | 0:20 | Réalisation de maquettes | Analyse | Réalisation des vues possibles pour la page de nouveau mandat
2020-05-16 | 13:50 | 14:10 | 0:20 | Détails sur la documentation | Documentation | Réajustement des numéros de pages, image en page de titre et tire du projet
2020-05-16 | 14:10 | 14:40 | 0:30 | Réalisation de maquettes | Analyse | Réalisation des vues possibles pour la liste des clients et les clients individuels
2020-05-16 | 14:40 | 14:55 | 0:15 | Réalisation de maquettes | Analyse | Réalisattion de la vue possible pour la liste de rapports
2020-05-18 | 10:40 | 12:20 | 1:40 | Réunion avec Loïc |  | Revue du MCD et des maquettes. Apport de nouvelles idées et clarification de certains points.
2020-05-19 | 9:55 | 10:10 | 0:15 | Création du MCD | Analyse | Correction du MCD suite à la réunion avec Loïc
2020-05-19 | 10:25 | 10:45 | 0:20 | Réalisation de maquettes | Analyse | Modification et thème dark de la page de nouveau client
2020-05-19 | 10:45 | 11:05 | 0:20 | Réalisation de maquettes | Analyse | Modifications et thème dark de la page de nouveau chien
2020-05-19 | 11:05 | 11:20 | 0:15 | Réalisation de maquettes | Analyse | Modifications et thème dark de la page de nouvelle consultation
2020-05-19 | 11:20 | 11:40 | 0:20 | Réalisation de maquettes | Analyse | Modification et thème dark de la page de nouveau mandat
2020-05-19 | 11:40 | 11:50 | 0:10 | Réalisation de maquettes | Analyse | Modification et thème dark du drawer
2020-05-19 | 11:50 | 12:10 | 0:20 | Réalisation de maquettes | Analyse | Modifications et thème dark de la liste de client et de la page de client
2020-05-19 | 12:10 | 12:15 | 0:05 | Réalisation de maquettes | Analyse | Modification et thème dark de la page de liste des rapports
2020-05-19 | 12:15 | 12:25 | 0:10 | Réalisation de maquettes | Analyse | Création de la page de liste des chiens
2020-05-19 | 13:40 | 13:50 | 0:10 | Réalisation de maquettes | Analyse | Création de la page du chien
2020-05-19 | 13:50 | 14:00 | 0:10 | Réalisation de maquettes | Analyse | Création des pages liste de localités et liste des races
2020-05-19 | 14:15 | 14:20 | 0:05 | Réalisation de maquettes | Analyse | Création de la page de liste des maladies
2020-05-20 | 10:20 | 10:45 | 0:25 | Développement | Développement | Création du projet avec android studio
2020-05-20 | 11:00 | 11:15 | 0:15 | Développement | Développement | Modification des couleurs principales
2020-05-20 | 13:00 | 13:30 | 0:30 | Développement | Développement | Création de la parie supérieur du drawer
2020-05-20 | 13:30 | 14:10 | 0:40 | Développement | Développement | Création du menu du drawer
2020-05-20 | 14:10 | 14:45 | 0:35 | Développement | Développement | Création du canevas principale des pages et inclusion du drawer dans l'app
2020-05-20 | 14:50 | 15:30 | 0:40 | Développement | Développement | Création de l'icône de l'app et correction de détails du rendu
2020-05-20 | 15:30 | 15:40 | 0:10 | Développement | Développement | Corréction de détails sur le rendu du drawer
2020-05-20 | 15:45 | 16:30 | 0:45 | Développement | Développement | Implémentation de MainActivity.kt. Création du fragment de la page du nouveau client.
2020-05-20 | 16:30 | 16:45 | 0:15 | Développement | Développement | Modification de la toolbar
2020-05-22 | 8:50 | 9:20 | 0:30 | Développement | Développement | Modification de la couleur du menu hamburger dans la toolbar | https://stackoverflow.com/questions/27028571/how-to-replace-the-hamburger-icon-used-for-actionbartoggle-on-android-toolbar-wi
2020-05-22 | 9:20 | 10:00 | 0:40 | Développement | Développement | Réalisation de la page de nouveau client. Ajout d'une zone scrollable | https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=qXrHXvDsG8melwSq26X4Cg&q=android+how+to+make+layout+scrollable&oq=android+how+to+make+a+layout+scro&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECAAQQzoCCAA6BAgAEB46BQgAEIMBOgQIABATOggIIRAWEB0QHlDWRVibfGDyiwFoAHAAeACAAZkCiAGRIZIBBjkuMjMuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab#kpvalbx=_14LHXqnPAY64lwSR0L1o35
2020-05-22 | 10:00 | 10:25 | 0:25 | Développement | Développement | Réalisation de la page de nouveau client. Ajout de hint dans les zone de text et ajout de contraintes pour les différents champs | https://android--code.blogspot.com/2015/08/android-edittext-placeholder.html
2020-05-22 | 10:25 | 10:55 | 0:30 | Développement | Développement | Mise en place des icones "suivant" et "retour" sur la page de nouveau client
2020-05-22 | 11:05 | 11:25 | 0:20 | Réunion avec Loïc |  | Présentation des maquettes en thème dark. Présentation de l'avancée du développement. Mise au point sur les activités et les fragments.
2020-05-22 | 13:20 | 13:50 | 0:30 | Recherches | Recherches | Recherches sur l'utilisation du spinner | https://www.android-examples.com/how-to-add-hint-to-spinner-in-android/ https://mkyong.com/android/android-spinner-drop-down-list-example/
2020-05-25 | 9:00 | 9:10 | 0:10 | Développement | Développement | Création de bouton icônes sur la page de nouveau client
2020-05-25 | 9:10 | 9:45 | 0:35 | Développement | Développement | Création de la page new dog ainsi que du fichier kt correspondant
2020-05-25 | 9:45 | 10:20 | 0:35 | Développement | Développement | développement des fonctions des boutons previous et next
2020-05-25 | 10:20 | 11:05 | 0:45 | Développement | Développement | Mise en page de la page de nouveau chien
2020-05-25 | 11:05 | 11:25 | 0:20 | Développement | Développement | Ajout d'élément de la page de nouveau chien
2020-05-25 | 11:25 | 12:00 | 0:35 | Développement | Développement | Création de la vue de la page de nouvelle prestation
2020-05-25 | 12:00 | 12:45 | 0:45 | Développement | Développement | Ajout des champs de la page de nouvelle prestation
2020-05-25 | 13:05 | 13:20 | 0:15 | Développement | Développement | Création du fichier kotlin de la page de nouvelle prestation
2020-05-25 | 13:20 | 13:45 | 0:25 | Développement | Développement | Création de la vue de la page de nouveau mandat
2020-05-25 | 14:30 | 14:50 | 0:20 | Développement | Développement | Ajout des champs de la page de nouveau mandat
2020-05-26 | 18:50 | 19:00 | 0:10 | Développement | Développement | Ajout du champs "appartient à" à la page de nouveau chien
2020-05-26 | 19:00 | 19:45 | 0:45 | Développement | Développement | Réalisation du layout du fil d'ariane
2020-05-26 | 10:30 | 11:15 | 0:45 | Développement | Développement | Développement de la fonction de sauvegarde d'un client dans newClient.kt (la sauvegarde n'est pas encore effectuée, mais on contrôle si l'on peut passer à la page suivante) | https://stackoverflow.com/questions/1819142/how-should-i-validate-an-e-mail-address
2020-05-26 | 11:15 | 11:30 | 0:15 | Recherches | Recherches | Utilisation de regex en kotlin | https://www.baeldung.com/kotlin-regular-expressions
2020-05-26 | 11:30 | 12:10 | 0:40 | Tests | Développement | Tests et correction de la méthode de sauvegarde d'un client
2020-05-26 | 12:10 | 12:20 | 0:10 | Développement | Développement | Suppression des espaces dans la chaine de caractère du numéro de téléphone dans la page de nouveau client
2020-05-26 | 12:20 | 12:45 | 0:25 | Développement | Développement | Ajout des messages d'erreurs lorsqu'un champs est vide ou invalide dans la page d'ajout d'un client | https://stackoverflow.com/questions/11535011/edittext-field-is-required-before-moving-on-to-another-activity
2020-05-26 | 13:05 | 13:15 | 0:10 | Développement | Développement | Ajustement du focus lorsque des erreurs sont détéctées dans les champs de la page d'ajout d'un client | https://stackoverflow.com/questions/19442622/how-to-change-the-focus-to-next-edit-text-in-android
2020-05-26 | 13:15 | 13:30 | 0:15 | Développement | Développement | Ajout de la fonctionnalité d'ajout d'un second client
2020-05-26 | 13:45 | 13:55 | 0:10 | Développement | Développement | Le champ "appartient à" de newDog est caché, ainsi que la flèche back de newClient
2020-05-26 | 13:55 | 14:30 | 0:35 | Développement | Développement | Changement du sexe du chien par des radio button au lieu du spinner et création de la fonction saveDog() | https://android--code.blogspot.com/2018/02/android-kotlin-radiogroup-and.html
2020-05-26 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Développement | Développement | Remplissage des contrôls effectués dans la fonction saveDog
2020-05-26 | 15:05 | 15:15 | 0:10 | Développement | Développement | Ajout de la fonctionnalité d'ajout d'un second chien
2020-05-26 | 15:20 | 15:30 | 0:10 | Tests | Développement | Test sur mon natel SG 10
2020-06-02 | 16:35 | 17:25 | 0:50 | Réunion avec Loïc |  | Présentation de l'avancement de l'app et suggestion concernant les icones et l'ordre des pages
2020-06-05 | 9:30 | 10:15 | 0:45 | Développement | Développement | Modification de l'ordre des pages et ajout de la fonction savePrestation
2020-06-06 | 11:00 | 11:30 | 0:30 | Documentation | Documentation | Rédaction de la conclusion
2020-06-06 | 11:30 | 11:45 | 0:15 | Documentation | Documentation | Réinsertion du journal de travail dans la documentation
2020-06-06 | 11:45 | 12:00 | 0:15 | Documentation | Documentation | Ajout des sources dans la documentation
2020-06-10 | 10:00 | 11:00 | 1:00 | Documentation | Documentation | Ajout des maquettes, MCD et rédaction d'une partie de la documentation
2020-06-11 | 19:15 | 20:15 | 1:00 | Préparation de la présentation |  | Création du ppt
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
1899-12-31 08:50
Formulas:
Temps = SUM(Tableau1[Temps])

## Données
Activités | Types
Absent | Analyse
Rédaction du cahier des charges | Développement
Rédaction des objectifs | Recherches
Création du MCD | Documentation
Sprint review
Rédaction de l'analyse préliminaire
Réalisation de maquettes
Détails sur la documentation
Réunion avec Loïc
Développement
Recherches
Tests
Documentation
Préparation de la présentation